## Mau 01
Biểu mẫu số 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH (đến hết ngày 31/3/2025)
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày 20/3/2025 của UBND xã Ba Ngạc)
ĐVT: triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Nhóm công trình (A, B, C) | Tổng mức đầu tư |  | Tháng/năm |  | Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị phê duyệt quyết toán | Chênh lệch qua quyết toán | Số vốn đã thanh toán | Số vốn còn phải thanh toán đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  | Thời gian chậm lập báo cáo QT so với quy định (tháng) | Thời gian chậm thẩm tra quyết toán so với quy định (tháng) | Thời gian chậm phê duyệt quyết toán so với quy định (tháng) | Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương | Khởi công | Hoàn thành |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[13 empty] | NS trung ương | NS tỉnh | NS cấp huyện | Khác
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=10-9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I | Dự án đã được phê duyệt quyết toán
1 | Nối tiếp BTXM từ ngã 3 đường xã đi xóm Ông Uông,tổ 2 thôn Nước Lầy(nhánh 1) | BQL các CTMTQG xã Ba Ngạc | C | 611 |  | 12/2023 | 7/2024 | 606895 | 606895 | 0 | 546027 |  |  |  | 60868 |  |  |  |  | Phòng TC-KH huyện
II | Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán
1 | Tuyến QL24B đi Tổ 3 thôn Tà Noát | BQL các CTMTQG xã Ba Ngạc | C | 722 |  | 12/2023 | 9/2024 | 716867 |  |  | 644913 |  |  |  | 71954 |  |  |  |  | Phòng TC-KH huyện
1: 2; 2: BTXM từ Ngã 3 đường xã đi tổ 2 Long Moang, thôn Nước Lầy (nhánh 2); 3: BQL các CTMTQG xã Ba Ngạc; 4: C; 5: 889; 7: 12/2023; 8: 12/2024; 9: 883042; 12: 794719; NS cấp huyện 16: 88323 | 883042
III | Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán
* Ghi chú:
- Ở huyện: Mục I, II gồm tất cả các dự án do cấp huyện, cấp xã thẩm tra quyết toán, Mục III gồm tất cả các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện (kể cả các dự án do Sở Tài chính thẩm tra); - Cột 13 đến cột 17: Chỉ báo cáo vốn đầu tư công còn lại chưa được bố trí đến thời điểm báo cáo. - Thời gian dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.